## Приложение 2
Приложение 2
ОТЧЕТ
об использовании субсидии в целях софинансирования расходов, связанных с реализацией мероприятий перечня проектов народных инициатив по состоянию на 5 декабря 2013 года
Соляновское муниципальное образование
(наименование городского округа, муниципального района, поселения)
№, п/п | Наименование мероприятия | Предусмотрено бюджетных ассигнований на 2013 год с учетом перераспределения МО экономии между мероприятиями, руб. |  |  | Фактические расходы (по контракту, договору и др.), руб. |  |  | Остаток ассигнований из областного бюджета, подлежащий возврату, руб. | Наименование и реквизиты номативно-правового акта МО о принятии расходных обязательств по реализации мероприятий | Наименование и реквизиты документа, подтверждающего выполнение мероприятия** | Данные из реестра муниципального имущества |  |  | Реквизиты договоров (дата, номер)****:
|  | Всего | Областной бюджет | Бюджет МО | Всего | Областной бюджет | Бюджет МО |  |  |  | Наименование объекта | Реестровый номер | Наименование документов***, подтверждающих право собственности МО на имущество и их реквизиты | о передаче в безвозмездное пользование МО объекта или части объекта | о передаче муниципального имущества в безвозмездное пользование организации | аренды объекта или части объекта
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9=4-7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
1 | Приобретение фронтального погрузчика грузоподъемностью 2 тонны - ZL-20 (Fukai ZL 926) | 530000 | 522600 | 7400 | 530000 | 522600 | 7400 | 0 | Решение Думы Соляновского муниципального образования "О внесении изменений в решение Думы Соляновского муниципального образования "О бюджете Соляновского муниципального образования на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годы" от 24.12.2012г. № 4" от 20.05.2013г. № 14 | Товарная накладная № 60 от 24.09.2013г. Акт сдачи-приемки б/н от 28.09.2013г. | Фронтальный погрузчик JUN GONG 926 | 14 | свидетельство о государственной регистрации серия СА № 701051 от 06.11.2013г.
2 | Приобретение и установка фонарей уличного освещения на подвесном мосту через р.Бирюса в п.Соляная | 30000 | 29600 | 400 | 30000 | 29600 | 400 | 0 |  | Товарные накладные б/н от 13.08.2013г., № 269 от 21.08.2013., № 617 от 12.09.2013. |  |  |  | Договор безвозмездного пользования от 30.12.2005 года
ИТОГО: |  | 560000 | 552200 | 7800 | 560000 | 552200 | 7800 | 0
* указываются мероприятия, одобренные Комиссией по реализации проектов народных инициатив
** товарно-транспортная накладная, товарная накладная, акт приема-передачи, акт ввода в эксплуатацию и др.
*** указывается свидетельство о государственной регистрации имущества, постановление администрации МО (решение Думы) о включении объекта (участка автодороги) в реестр муниципального имущества и др.
**** гр. 15, 16, 17 заполняются если объект не находится в муниципальной собственности
Ответственный исполнитель |  |  |  |  | ____________ |  |  |  | ( А.Т.Сулейманова) |  |  | ( sol_ad2009@mail.ru)
[5 empty] | (подпись) |  |  |  | (расшифровка подписи) |  |  | е-mail: sol_ad2009@mail.ru
тел.8(39563)66365